## Desglose
Actividades Timeline |  |  |  | Fechas Timeline
| Actividad | Fase | Avance | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
| Propuesta del proyecto |  |  | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31
1 | KickOff | Propuesta del proyecto | 100% | bar: 2023-03-06
2 | Definicion de Objetivos | Propuesta del proyecto | 100% | bar: 2023-03-07 to 2023-03-09
3 | Definicion de Alcance | Propuesta del proyecto | 100% | bar: 2023-03-07 to 2023-03-09
4 | Definicion de Objetivos y KPIs asociados | Propuesta del proyecto | 100% | bar: 2023-03-07 to 2023-03-09
5 | Creación de Repositorio Github | Propuesta del proyecto | 100% | bar: 2023-03-07
6 | Solución propuesta | Propuesta del proyecto | 100% | bar: 2023-03-07 to 2023-03-09
6.1 | Selección de Stack tecnológico | Propuesta del proyecto | 100% | bar: 2023-03-07
6.2 | Selección de Metodología de trabajo | Propuesta del proyecto | 100% | bar: 2023-03-07
6.3 | Diseño detallado - Entregables | Propuesta del proyecto | 100% | bar: 2023-03-07 to 2023-03-09
6.4 | Definición de Equipo de trabajo - Roles y responsabilidades | Propuesta del proyecto | 100% | bar: 2023-03-07
6.5 | Creación de Cronograma general | Propuesta del proyecto | 100% | bar: 2023-03-07 to 2023-03-08
6.6 | Análisis preliminar de calidad de datos | Propuesta del proyecto | 100% | bar: 2023-03-07 to 2023-03-09
7 | Demo 1 | Propuesta del proyecto | 100% | bar: 2023-03-10
Data Engineering | bar: 2023-03-06
8 | Creación de Modelo ER | Data Engineering | 100% | bar: 2023-03-13 to 2023-03-14
9 | Creación de EDA 2.0 | Data Engineering | 0% | bar: 2023-03-15 to 2023-03-16
10 | Proceo de ETL | Data Engineering | 100% | bar: 2023-03-14 to 2023-03-16
11 | Creación de Pipelines | Data Engineering | 0% | bar: 2023-03-15 to 2023-03-16
12 | Creación de Data Warehouse | Data Engineering | 0% | bar: 2023-03-13 to 2023-03-16
13 | Configuración de Automatización | Data Engineering | 0% | bar: 2023-03-15 to 2023-03-16
14 | Validación de datos | Data Engineering | 0% | bar: 2023-03-13 to 2023-03-14
15 | Documentación | Data Engineering | 0% | bar: 2023-03-13 to 2023-03-16
15.1 | Creación de Diagrama ER detallado | Data Engineering | 0% | bar: 2023-03-13 to 2023-03-14
15.2 | Definición de Diccionario de datos | Data Engineering | 0% | bar: 2023-03-15 to 2023-03-16
15.3 | Creación Workflow detallando tecnologías | Data Engineering | 0% | bar: 2023-03-13 to 2023-03-14
16 | Demo 2 | Data Engineering | 0% | bar: 2023-03-17
Data Analytics + ML | bar: 2023-03-06
17 | Diseño de Reportes/Dashboards | Data Analytics + ML | 0%
18 | Construcción de KPIs | Data Analytics + ML | 0%
19 | Creación Modelo ML | Data Analytics + ML | 0%
20 | Deploy Modelo de ML en producción | Data Analytics + ML | 0%
21 | Documentación | Data Analytics + ML | 0%
21.1 | Selección del modelo, feature engineering | Data Analytics + ML | 0%
21.2 | Informe de análisis | Data Analytics + ML | 0%
22 | Demo3 | Data Engineering | 0% | bar: 2023-03-24
Retoques finales | bar: 2023-03-06
23 | Proceso de Testing | Retoques finales | 0%
24 | Defincipón de Storytelling | Retoques finales | 0%
Presentación Final | bar: 2023-03-06
25 | Demo Final |  | 0% | bar: 2023-03-28 to 2023-03-29

## Timeline
Gantt general del flujo de trabajo
| Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
| 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31
EDA | bar: 2023-03-07
ETL | bar: 2023-03-07
ML | bar: 2023-03-17
Dashboard | bar: 2023-03-17
|  | Demo1 |  | 2023-03-10 |  |  | Demo 2 |  | 2023-03-17 |  |  | Demo 3 |  | 2023-03-24 |  |  | Demo final |  | 2023-03-28 | 2023-03-29